| Document No | Change Report | Release, Version, By: | 25690810 V1.0 SeV |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Change ID | CH-003 | วันที่ร้องขอ | 10 สิงหาคม 2569 |
| ผู้ร้องขอ (Requester) | คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor) |  |  |
| หน่วยงาน/ฝ่าย | ผู้บริหาร / ฝ่ายพัฒนา |  |  |
| ประเภทการเปลี่ยนแปลง | ☒ Scope ☒ Quality ☐ Schedule ☐ Cost ☐ Resource ☐ Other |  |  |
| ความเร่งด่วน (Priority) | ☐ High ☒ Medium ☐ Low |  |  |

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อการเปลี่ยนแปลง | ปรับอัตลักษณ์องค์กรและเพิ่มชุดติดตั้ง Docker Compose |
| โครงการ | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |
| ระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง | ช่วงดำเนินโครงการ (10 สิงหาคม 2569) |
| เอกสารที่เกี่ยวข้อง | Customer Requirements, Software Project Plan, Traceability Record |

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ (Description) | รวมการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมส่งมอบ 2 รายการ: (1) เปลี่ยนชุดอัตลักษณ์องค์กรได้แก่โลโก้ (logo.png, logo.svg), Favicon และภาพหัวเอกสารพร้อมปรับไฟล์ UI ที่อ้างอิงและ (2) เพิ่มชุดติดตั้ง Docker Compose สำหรับใช้งานจริงประกอบด้วย Compose file, Dockerfile, แม่แบบค่าตั้งค่า, Entrypoint, SQL เริ่มต้น, .env.example และสคริปต์สร้าง .env แบบโต้ตอบ |
| 2 | เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง (Justification) | ให้ชุดส่งมอบใช้อัตลักษณ์องค์กรของลูกค้าอย่างถูกต้องและมีเส้นทางการติดตั้งที่ทำซ้ำได้โดยไม่นำค่าความลับเข้า Source Control หรือฝังไว้ใน Image |

ส่วนที่ 3 : การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ผลกระทบต่อ Scope | ปรับแบรนด์ 23 ไฟล์ (ภาพและไฟล์ PHP/CSS 11 ไฟล์) และเพิ่มไฟล์ติดตั้ง 10 ไฟล์ |
| 2 | ผลกระทบต่อ Schedule | ดำเนินการภายในช่วงเตรียมส่งมอบ 15–17 ส.ค. 69 |

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 3 | ผลกระทบต่อ Budget/Cost | ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม |
| 4 | ผลกระทบต่อ Resource | ผู้พัฒนา 1 คน |
| 5 | ผลกระทบต่อ Quality/Deliverables | ภาพหัวเอกสารถูกใช้ในเอกสารส่งมอบชุด Docker Compose สร้างค่าความลับจาก .envขณะเริ่ม Container ตาม CR10:003 |

ส่วนที่ 4 : การพิจารณาอนุมัติ (Change Advisory Board Approval)

| ลำดับ | ชื่อผู้พิจารณา | ตำแหน่ง | ความคิดเห็น / ลงนาม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป | Project Manager | เห็นควรอนุมัติผลกระทบอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ |
| 2 | คุณนพพงษ์เจริญสุข | System Analyst | สอดคล้องกับความต้องการและการออกแบบ |
| 3 | คุณปริญงามข | QA / Tester | ต้องทดสอบซ้ำในส่วนที่ได้รับผลกระทบ |
| 4 | คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor | อนุมัติ |

ส่วนที่ 5 : สรุปผลการพิจารณา

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| สถานะ | ☒อนุมัติ (Approved) ☐ไม่อนุมัติ (Rejected) |
| การอ้างอิงการดำเนินการ | Commit 63cea23, 136084f, 6c39700 |
| ผลการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 17 ส.ค. 69 และตรวจสอบผลด้วย TC-UN13.002 และ TC-UN13.003 |

ภาคผนวก A : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง (Change Criteria)
ตารางนี้ใช้เป็นแนวทางประเมินระดับความรุนแรง (Priority Level) ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คณะพิจารณา (Change Advisory Board – CAB) กำหนดระดับผลกระทบและความเร่งด่วนได้ชัดเจนตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110

| ระดับ (Leve l) | คำจำกัดความ (Definition) | ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples) | ผลกระทบ (Impact Scope) |
| --- | --- | --- | --- |
| High | การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบหลักงบประมาณหรือแผนโครงการซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากProject Manager และ Project Sponsor | ปรับสถาปัตยกรรมหลักของระบบ /เพิ่มฟังก์ชันหลักใหม่ / ต้องปรับงบประมาณหรือระยะเวลาโครงการ | กระทบ Scope, Schedule และCost โดยตรง |
| Medi um | การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือฟังก์ชันย่อยบางส่วนแต่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก | ปรับปรุงหน้าจอ / ปรับข้อความหรือตรรกะบางส่วน / เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล | กระทบ Qualityหรือ Deliverablesบางส่วน |

| ระดับ (Leve l) | คำจำกัดความ (Definition) | ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples) | ผลกระทบ (Impact Scope) |
| --- | --- | --- | --- |
| Low | การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กที่ไม่ส่งผลต่อการทำงานหลักของระบบ | แก้ไขคำสะกดหรือข้อความแสดงผล /เปลี่ยนโลโก้หรือรูปภาพ / ปรับฟอนต์หรือสี | ผลกระทบเล็กน้อยต่อ Deliverables |

แนวทางการใช้งาน

ผู้ร้องขอ (Requester) ระบุระดับความรุนแรงตามตารางนี้ในส่วน "ความเร่งด่วน (Priority)"

คณะพิจารณา (CAB) ใช้ตารางนี้ประกอบการพิจารณาในส่วน "การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)"

หากมีข้อสงสัยในระดับผลกระทบให้ใช้ระดับที่สูงกว่าเพื่อความปลอดภัยของโครงการ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป | Project Manager |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |