| Document No | Change Report | Release, Version, By: | 25690824 V1.0 ApS |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | ทะเบียนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control Register) |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |  |  |
| Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |  |  |

วัตถุประสงค์ (Objective)

เอกสารนี้บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ตั้งแต่ตั้ง Baseline ความต้องการเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จนถึงการตรวจรับส่งมอบ โดยพิจารณาทุกรายการปรับปรุงที่มีการเสนอตามเกณฑ์ในส่วนที่ 1 รายการที่เข้าเกณฑ์ต้องจัดทำคำขอเปลี่ยนแปลง ประเมินผลกระทบ และขออนุมัติก่อนดำเนินการ ส่วนรายการที่ไม่เข้าเกณฑ์ดำเนินการเป็นมติที่ประชุมหรืองานในแผน

ส่วนที่ 1 : เกณฑ์การพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Criteria)

รายการใดจะถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ หากตัดรายการนั้นออกแล้วยังส่งมอบงานได้ตามที่ตกลงไว้ จะไม่ถือเป็นคำขอเปลี่ยนแปลง

| ลำดับ | เกณฑ์ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | เป็นสิ่งจำเป็นต่อการส่งมอบ | หากไม่ดำเนินการ จะส่งมอบสิ่งส่งมอบ (Work Product) หรือความต้องการที่ตกลงไว้ไม่ได้ |
| 2 | เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือสิ่งส่งมอบ | เพิ่ม ลด หรือแก้ไขความต้องการ (CR) หรือสิ่งส่งมอบที่ตั้ง Baseline แล้ว เช่น เพิ่มโมดูล หรือรองรับ 2 ภาษา |
| 3 | กระทบทรัพยากรของโครงการ | กระทบ Man-day กำหนดส่งมอบ หรือค่าใช้จ่าย จึงต้องประเมินผลกระทบและขออนุมัติก่อนดำเนินการ |

ส่วนที่ 2 : ทะเบียนคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Log)

| Change ID | หัวข้อ | ผู้ร้องขอ | ผลกระทบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ไม่มีคำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์ตลอดโครงการ | - | - | - |

ส่วนที่ 3 : รายการปรับปรุงที่พิจารณาแล้วไม่เข้าเกณฑ์

| ลำดับ | วันที่พิจารณา | รายการ | ผู้เสนอ | ผลการพิจารณา | การดำเนินการ | อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 พ.ค. 69 | ปรับคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บจาก Rack เป็น Bin ทั้งระบบ | NoC | ไม่เข้าเกณฑ์ — เป็นการปรับคำเรียกบนหน้าจอให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง ไม่เพิ่มหรือลดฟังก์ชัน ไม่กระทบ Man-day และส่งมอบได้แม้ไม่ปรับ | มติที่ประชุม ดำเนินการภายใน Task 3.9 | Meeting Record 18 พ.ค. 69, Correction Register ISS-023 |
| 2 | 10 ส.ค. 69 | เตรียมข้อมูลสาธิตสำหรับการตรวจรับและการสาธิตระบบ | ApS | ไม่เข้าเกณฑ์ — เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับตรวจรับ ไม่ใช่สิ่งส่งมอบ และต้องแยกจากข้อมูลใช้งานจริงตาม CR07:004 | งานเตรียมการส่งมอบ Task 4.7 | Meeting Record 10 ส.ค. 69, 19 ส.ค. 69 |
| 3 | 10 ส.ค. 69 | ปรับอัตลักษณ์องค์กรและจัดทำชุดติดตั้ง Docker Compose | SeV | ไม่เข้าเกณฑ์ — ชุดติดตั้ง Docker Compose อยู่ในความต้องการ CR10:002 ตั้งแต่ Baseline และการปรับอัตลักษณ์องค์กรไม่เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือสิ่งส่งมอบ | งานเตรียมการส่งมอบ Task 4.7 | Meeting Record 10 ส.ค. 69, 24 ส.ค. 69 |

ส่วนที่ 4 : สรุปผลการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| รายการปรับปรุงที่เสนอและพิจารณา | 3 |
| คำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์ | 0 |
| คำขอเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติ | 0 |
| ผลกระทบต่อ Man-day กำหนดส่งมอบ และค่าใช้จ่าย | ไม่มี |

ขอบเขตงาน สิ่งส่งมอบ และ Customer Requirements ที่ตั้ง Baseline ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ รายการปรับปรุงที่พิจารณาทั้งหมดดำเนินการภายในแผนงานเดิมโดยไม่กระทบ Man-day และกำหนดส่งมอบ

ภาคผนวก A : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง

ใช้ประเมินระดับความรุนแรง (Priority Level) เมื่อมีคำขอเปลี่ยนแปลงที่เข้าเกณฑ์ในส่วนที่ 1

| ระดับ (Level) | คำจำกัดความ (Definition) | ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples) |
| --- | --- | --- |
| High | กระทบระบบหลัก งบประมาณ หรือแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ | เพิ่มโมดูลใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลหลัก |
| Medium | กระทบฟังก์ชันย่อยหรือส่วนติดต่อผู้ใช้งานบางส่วน และกระทบ Man-day | รองรับ 2 ภาษา เพิ่มรายงานใหม่ |
| Low | กระทบเล็กน้อยต่อ Man-day ไม่เปลี่ยนการทำงานหลัก | เพิ่มฟิลด์ในเอกสาร |

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป | Project Manager |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |