|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| Document No | Software Project Plan | Release, Version, By: | 25690213 V1.0 ApS |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | แผนการดำเนินโครงการ |  |  |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม2569 | Project Duration | 232 วัน |
| Organizer | คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control) |  |  |

1 Manufacture

บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีประสบการณ์ในการส่ง

มอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ด้าน

ได้แก

พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของหน่วยงาน (Software Development)

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Package) เช่นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

ให้บริการบำรุงรักษาระบบ (Service Maintenance: MA) ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายและศูนย์

ข้อมูล

2 Overview

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทให้มีความถูกต้องรวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้บริษัทมีความ

ประสงค์จะพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) ขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

รวมศูนย์ข้อมูลคลังสินค้าสินค้าคงคลังและความเคลื่อนไหวของสินค้าไว้ในระบบเดียว

เชื่อมโยงงานขายงานจัดซื้องานการเงินและการบันทึกบัญชีเข้ากับความเคลื่อนไหวของสินค้า

ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและแยกข้อมูลระหว่างบริษัทและคลังสินค้าอย่างชัดเจน

ให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมสถานะคลังสินค้าและสถานะทางการเงินได้ตามเวลาจริง

3 Goals and Scope

3.1 เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายด้านองค์กร

|  | ลดข้อผิดพลาดของยอดสินค้าคงคลังที่เกิดจากการบันทึกด้วยมือ |  |
| --- | --- | --- |
|  | เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ |  |
| ISO/IEC 29110-4-1:2018 |  | PP |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

ทำให้ข้อมูลคลังสินค้าและข้อมูลบัญชีสอดคล้องกันโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ

เป้าหมายด้านผู้ใช้งาน

ให้พนักงานคลังสินค้าบันทึกรายการรับเข้าจ่ายออก และโอนย้ายได้สะดวกจากอุปกรณ์หน้าคลัง

ให้ฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อจัดทำเอกสารและติดตามสถานะได้ในระบบเดียว

ให้ฝ่ายบัญชีได้ข้อมูลรายการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยอัตโนมัติ

3.2 ขอบเขตของโครงการ (SOW)

| ลำดับ | ระบบ | ระบบย่อย |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ | ลงทะเบียนเจ้าของบริษัทและเชิญผู้ใช้งาน (Onboarding) / เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทOwner / Admin / Staff / Viewer / กู้คืนรหัสผ่าน, OTP และควบคุม Session / ตั้งค่าบริษัท, SMTP, ผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชัน |
| 2 | ระบบข้อมูลหลัก(Master Data) | คลังสินค้า, พื้นที่จัดเก็บ, ช่องจัดเก็บ (Bin) / หมวดสินค้าและสินค้า / ประเภทผู้ติดต่อและผู้ติดต่อ(ลูกค้า/ผู้ขาย) / รองรับโครงสร้างคลังแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น |
| 3 | ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | รับสินค้าเข้า (Stock-in) / จ่ายสินค้าออก (Stock-out) พร้อมตรวจสอบยอดคงเหลือ / โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ตำแหน่ง / ติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ / พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า/ตำแหน่งและรองรับการสแกน / แนบไฟล์ประกอบรายการ |
| 4 | ระบบขาย (Sales) | ใบเสนอราคา (Quotation) / ใบสั่งขาย (Sales Order) / ใบแจ้งหนี้ (Invoice) / ใบรับคืน / ใบลดหนี้ (Return / Credit Note) |
| 5 | ระบบจัดซื้อ (Purchasing) | ใบขอซื้อ (Purchase Request) / ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) / ใบแจ้งหนี้ซื้อ (Purchase Invoice) / ใบคืนสินค้าผู้ขาย (Supplier Return) |
| 6 | ระบบการเงิน(Finance) | ใบวางบิลรับ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบวางบิลจ่าย / ใบสำคัญจ่าย |
| 7 | ระบบบัญชี (Accounting) | ผังบัญชี, แผนก, สูตรบัญชี / สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท (Journal / GL) / รายงานงบทดลอง,งบกำไรขาดทุน, งบดุล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| 8 | ระบบรายงานและแดชบอร์ด | แดชบอร์ดคลังสินค้าและบัญชี / รายงานสต๊อก, ความเคลื่อนไหว, ความจุคลัง, สินค้าใกล้หมด, สินค้าหมดอายุ, Lot / กรองดูพิมพ์และส่งออกรายงาน |
| 9 | ระบบควบคุมเอกสาร | ออกเลขที่เอกสารอัตโนมัติตามลำดับที่กำหนด / ควบคุมสถานะและวงจรชีวิตของเอกสาร / บันทึกผู้สร้าง/ผู้แก้ไข/ประวัติรายการ |
| 10 | ระบบแจ้งเตือนและ งานตามกำหนดเวลา | แจ้งเตือนแบบ Real-time ผ่าน Node.js / Socket.IO / งานสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด, ใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามกำหนดเวลา |
| 11 | ระบบติดตั้งและตั้งค่า | ติดตั้งแบบ Manual ผ่าน setup.php / ติดตั้งแบบ Container ผ่าน Docker Compose (php-apache, mariadb, node/pm2) / สร้างค่าตั้งค่าและความลับของระบบจาก .env โดยไม่เก็บใน Source Control |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

3.3 สิ่งส่งมอบ (Work Products)

| รหัส | สิ่งส่งมอบ (Work Product) | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| WP 1.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อมWork Schedule) | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |
| WP 2.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |
| WP 3.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |
| WP 4.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |
| WP 5.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report | ส่งเอกสารจำนวน 3 ฉบับ (CH-001–CH-003) |
| WP 6.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |
| WP 7.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |
| WP 8.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |
| WP 9.0 | ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง | ส่ง Source Code (Git baseline 6c39700)และติดตั้ง |
| WP 10.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |
| WP 11.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด |

3.4 Delivery Instruction

ในการส่งมอบตามสิ่งส่งมอบ (Work Product) เมื่อแล้วเสร็จและถึงกำหนดเวลา (Due Date) ผู้จัดการโครงการต้องจัดเตรียมเครื่องมือและสถานที่เพื่อให้ลูกค้าทำการทดสอบการยอมรับผู้ใช้ (Validation Result หรือ User Acceptance Test – UAT) โดยทดสอบตามข้อกำหนดในเอกสารความต้องการผู้ใช้ (Customer Requirements) ทีละข้อและลงนามยืนยันเมื่อผ่านการทดสอบ

กรณีสิ่งส่งมอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (Delay) ผู้จัดการโครงการต้องนัดประชุมรายงานความคืบหน้าและอธิบายสาเหตุให้ลูกค้าทราบพร้อมทั้งตกลงกำหนดวันส่งมอบใหม่อย่างเป็นทางการร่วมกัน

การปิดโครงการ (Project Closure) เมื่อสิ่งส่งมอบทั้งหมดผ่านการตรวจรับและได้รับลายเซ็นอนุมัติจากลูกค้าครบทุกชุดแล้วผู้จัดการโครงการจัดประชุมปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

3.5 เกณฑ์คุณภาพ (Quality Criteria)

ด้านคุณภาพของระบบ

| ลำดับ | หัวข้อ | เกณฑ์คุณภาพ | วิธีประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ความถูกต้องของฟังก์ชัน | ฟังก์ชันทั้งหมดทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบ 100% | ทดสอบตาม Test Case และ UAT |
| 1.2 | ความถูกต้องของข้อมูลสต๊อกและบัญชี | ไม่พบยอดสต๊อกติดลบหรือรายการ GL ที่ไม่สมดุล | ทดสอบ Transaction และ Rollback (TC-UN08.002) |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| ลำดับ | หัวข้อ | เกณฑ์คุณภาพ | วิธีประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | ความปลอดภัยของระบบ | ไม่พบข้อบกพร่องระดับวิกฤตด้านสิทธิ์และการแยกข้อมูล | ทดสอบสิทธิ์เชิงลบ (TC-UN12.001, TC-UN12.002) |
| 1.4 | ประสิทธิภาพการตอบสนอง | งานประจำวันตอบสนองภายในเวลาที่ใช้งานได้จริงบนสภาพแวดล้อมที่ตกลง | ทดสอบตามปริมาณข้อมูลตัวอย่าง(TC-UN09.001) |
| 1.5 | ความสามารถในการเข้าถึง | ใช้งานได้บน Desktop, Tablet และ Mobile (Responsive) | ทดสอบข้ามอุปกรณ์ |

ด้านการดูแลหลังส่งมอบ

| ลำดับ | หัวข้อ | เกณฑ์คุณภาพ | วิธีประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | การตอบสนองเหตุขัดข้อง | ตอบรับภายใน 4 ชั่วโมงและแก้ไขตามระดับความรุนแรงที่กำหนดใน SLA | บันทึกการให้บริการ |
| 2.2 | การสำรองข้อมูล | มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายวันและทดสอบกู้คืนได้จริง | Backup & Restore Test (TC-UN13.004) |
| 2.3 | การเฝ้าระวังระบบ | ตรวจสอบสถานะบริการทุก 5 นาทีและแจ้งเตือนเมื่อล้มเหลว2 ครั้งติดกัน | บันทึกการเฝ้าระวัง |

4 Software Development Life Cycle Methodology

โครงการเลือกใช้แนวทาง Incremental / Evolutionary ภายใต้ขั้นตอนหลักของ Waterfall เนื่องจาก

|  | ขอบเขตและสิ่งส่งมอบกำหนดชัดเจนตั้งแต่ต้นโครงการจึงวางแผนและตรวจรับเป็นงวดได้ระบบมีหลายโมดูลที่ส่งมอบต่อเนื่องกันจึงพัฒนาและทดสอบทีละส่วนเพื่อลดความเสี่ยงเอกสารครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ที่เน้น Work Products และ Traceabilityตรวจสอบย้อนกลับ (Audit) และตรวจรับงานได้อย่างเป็นทางการ |
| --- | --- |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

5 Organization

5.1 Role & Responsibility

| ลำดับ | บทบาท | ชื่อ- นามสกุล(ชื่อย่อ) | อีเมล | รายละเอียดหน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager (ApS) | คุณอภิรัชช์สุภัทร ประทีป | apirach.s @brn.co.t h | จัดทำ Project Charter และแผนโครงการ / วางแผน Timeline, Resource, Risk, Quality / จัดประชุมและติดตามความคืบหน้า / ควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ |
| 2 | System Analyst (NoC) | คุณนพ พงษ์ เจริญสุข | noppong. c@brn.co. th | เก็บและวิเคราะห์ความต้องการ / จัดทำ SRS และเอกสารออกแบบระบบ /ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของโมดูล / ตรวจสอบความสอดคล้องของงานพัฒนากับความต้องการ |
| 3 | Developer (ThS) | คุณธนกรสถิตวิทยากุล | thanakorn. s@brn.co.t h | พัฒนาโมดูลและ API ตามการออกแบบ / จัดการฐานข้อมูลและประสิทธิภาพ/ ดูแลความปลอดภัยและการติดตั้ง / แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการทดสอบ |
| 4 | QA / Tester (PaNg) | คุณปริญงามข | parin.n@b rn.co.th | จัดทำ Test Case และ Test Procedures / ทดสอบระบบและบันทึกผล /ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและทดสอบซ้ำ / สนับสนุนผู้ใช้งานช่วง UAT |
| 5 | Document Control (YaB) | คุณ เยาวลักษณ์บางชมภู | yaowalak. b@brn.co. th | ควบคุมรหัสเอกสารและเวอร์ชัน / จัดเก็บและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร / ประสานการทบทวนและอนุมัติ / บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสาร |
| 6 | Project Sponsor (SeV) | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | seri.v@brn .co.th | อนุมัติขอบเขตงบประมาณและการเปลี่ยนแปลง / ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ /ทดสอบการยอมรับและตรวจรับส่งมอบ / อนุมัติปิดโครงการ |

6 Project Estimate

6.1 Size of the Software Work Products

| ลำดับ | Work Product | ปริมาณ (ประมาณการ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | เอกสารบริหารโครงการ (PM Process) | 10 รายการ |
| 2 | เอกสารกระบวนการพัฒนา (SI Process) | 12 รายการ |
| 3 | ความต้องการลูกค้า (Customer Requirements) | 80 รายการ (CR01–CR14) |
| 4 | ความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS) | 49 รายการ (SR01–SR09) |
| 5 | Software Unit | 45 หน่วย (UN01–UN13) |
| 6 | Test Case | 45 รายการ |
| 7 | ตารางฐานข้อมูล | ประมาณ 50 ตารางใน 2 ฐานข้อมูล |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

6.2 Effort Man-Day

| ลำดับ | ตำแหน่ง | หน้าที่หลัก | ระยะเวลา (Man-Day) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | ควบคุมงานประสานงานติดตามแผน | 120 |
| 2 | System Analyst | วิเคราะห์ความต้องการออกแบบระบบ | 60 |
| 3 | Developer | พัฒนาระบบและแก้ไขข้อบกพร่อง | 100 |
| 4 | QA / Tester | วางแผนทดสอบทดสอบระบบ UAT | 40 |
| 5 | Document Control | ควบคุมเอกสารและหลักฐานโครงการ | 60 |

7 Project Resources 
Human Resource

| ลำดับ | Team | จำนวน (คน) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project Management (PM, Document Control) | 2 |
| 2 | Software Implementation (SA, Developer, QA) | 3 |
| 3 | Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า | 1 |

Computer Resource

| ลำดับ | รายการ | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| 1 | Notebook สำหรับทีมพัฒนาและทดสอบ | 5 เครื่อง |
| 2 | Git Server (Repository หลัก) | 1 ระบบ |
| 3 | Internal Testing Server (PHP 8, MariaDB, Node.js) | 1 เครื่อง |
| 4 | Production Server สำหรับใช้งานจริง | 1 เครื่อง |
| 5 | เครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับทดสอบ | 1 เครื่อง |

8 Work Schedule
แผนการดำเนินงานของโครงการรวม 232 วันตั้งแต่ 5 มกราคม 2569 ถึง 24 สิงหาคม 2569 รายละเอียดกิจกรรมผู้รับผิดชอบและสิ่งส่งมอบรายกิจกรรมอยู่ในเอกสาร 200-WMS-26-001-00 Work Schedule ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของProject Plan

| Phase | ช่วงเวลา | ผลลัพธ์หลัก |
| --- | --- | --- |
| Project Initiation | 5 มกราคม 2569 – 23 มกราคม2569 | Statement of Work, Stakeholder Register, Project Charter |
| Project Planning | 12 มกราคม 2569 – 18 กุมภาพันธ์2569 | Customer Requirements, Software Project Plan, Work Schedule |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| Phase | ช่วงเวลา | ผลลัพธ์หลัก |
| --- | --- | --- |
| Project Execution | 19 กุมภาพันธ์ 2569 – 29พฤษภาคม 2569 | SRS, Software Design, ระบบที่พัฒนาแล้ว, Software Components |
| Verification & Validation | 30 พฤษภาคม 2569 – 17 สิงหาคม2569 | Test Case, Test Report, Verification Results, Validation Results |
| Project Close | 10 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม2569 | Acceptance Report, Training Report, List of Evidence |

9 Risk Management Plan

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง คือระบุแนวทางจัดการความเสี่ยงของโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

ภายในเวลางบประมาณและคุณภาพที่กำหนด

| ลำดับ | หมวด | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขอบเขต | ครอบคลุมทุกกิจกรรมของโครงการ | ตั้งแต่ Initiation, Planning, Execution จนถึง Close |
| 2 | บทบาทผู้รับผิดชอบ | Project Manager (Owner), ทีมพัฒนา, Project Sponsor | PM ติดตามและควบคุมความเสี่ยงทีมพัฒนารายงานความเสี่ยงให้ PM |
| 3 | รอบการ ทบทวน | ทบทวนทุกงวดรายงานความก้าวหน้า | บันทึกความเสี่ยงใหม่และการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงในProgress Status Record |

ตารางระบุความเสี่ยงหลักของโครงการ

| ลำดับ | ความเสี่ยง (Risk) | ประเภท | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | แนวทางป้องกัน (Mitigation) | แผนรับมือ (Contingency Plan) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | ความต้องการ เปลี่ยนแปลงระหว่างพัฒนา | กระบวนการ | High | High | High | ตั้ง Baseline ความต้องการและทบทวนทุกงวด | จัดทำ Change Report และจัดลำดับความสำคัญใหม่ | ApS / NoC |
| R2 | ทีมพัฒนาไม่เพียงพอหรือขาดทักษะเฉพาะทาง | บุคลากร | Middle | High | High | ถ่ายทอดความรู้ภายในทีมและจัดทำเอกสารประกอบ | ขออนุมัติจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเฉพาะงาน | ApS |
| R3 | ยอดสินค้าคงคลังไม่ถูกต้อง | เทคโนโลยี | Middle | High | High | ใช้ Transaction, ตรวจสอบข้อมูลนำเข้าและล็อกรายการ | ตรวจสอบและปรับปรุงยอดพร้อมบันทึก Correction Register | ThS / PaNg |
| R4 | ข้อมูลรั่วไหลข้ามบริษัทหรือสิทธิ์ไม่รัดกุม | ความปลอดภัย | Middle | High | High | บังคับ Role Guard และ ขอบเขตบริษัทฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ปิดช่องโหว่ทันทีและทดสอบสิทธิ์เชิงลบซ้ำ | ThS / PaNg |
| R5 | ค่าตั้งค่าหรือความลับรั่วไหล | ความปลอดภัย | Middle | High | High | ยกเว้นไฟล์ตั้งค่าจาก Git และสร้างความลับตอนติดตั้ง | เปลี่ยนค่าความลับและตรวจสอบประวัติการเข้าถึง | ThS |
| R6 | ข้อมูลสูญหายระหว่างพัฒนาหรือใช้งาน | เทคโนโลยี | Middle | High | High | สำรอง Git 2 Remote และสำรองฐานข้อมูลรายวัน | กู้คืนจากชุดสำรองตามขั้นตอนในคู่มือ | ThS |
| R7 | หลักฐานการทดสอบและตรวจรับไม่ครบ ถ้วน | กระบวนการ | Middle | High | High | รักษาการสอบกลับสอง ทิศทางและบันทึกผลทุกครั้ง | ทดสอบซ้ำและบันทึกหลักฐานก่อนตรวจรับ | PaNg / YaB |
| R8 | ผู้ใช้ไม่ยอมรับระบบ(UAT ไม่ผ่าน) | ผู้ใช้งาน | Middle | High | High | ให้ผู้ใช้ร่วมทบทวนความ ต้องการและสาธิตระบบระหว่างพัฒนา | ปรับปรุงตาม Feedback และทดสอบการยอมรับใหม่ | ApS / SeV |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

10 Contingency Actions for Non-Completed Tasks
แผนรองรับสำหรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (Non-Completed Task)

| ลำดับ | สถานการณ์ | สาเหตุที่พบบ่อย | ผลกระทบที่อาจเกิด | แผนรองรับเมื่อเกิดเหตุ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานไม่เสร็จภายในกำหนด (Due Date) | ประเมินเวลาผิดพลาดหรือทรัพยากรไม่เพียงพอ | กระทบ Timelineและกำหนดส่งมอบ | ประชุมด่วนเพื่อประเมินสถานะจัดลำดับความสำคัญใหม่ปรับแผนและแจ้งลูกค้าอย่างเป็นทางการ | ApS |
| 2 | งานล่าช้าเพราะขาดบุคลากร | ลาป่วยลาออก หรือไม่พร้อมปฏิบัติงาน | งานค้างสะสมและภาระงานกระจุกตัว | จัดทำเอกสารส่งมอบงานถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปฏิบัติแทนและขออนุมัติจัดหาผู้ช่วยเฉพาะงาน | ApS /ฝ่าย บุคคล |
| 3 | งานค้างเพราะรอข้อมูลจากผู้ใช้ | ผู้ให้ข้อมูลส่งความ ต้องการหรือข้อมูลตั้งต้นล่าช้า | ไม่สามารถพัฒนาหรือทดสอบต่อได้ | แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแยกงานที่ยังไม่พร้อมออก และนัดยืนยัน Timelineใหม่ | ApS / SeV |
| 4 | งานไม่เสร็จเพราะพบข้อบกพร่องซ้ำซ้อน | ความซับซ้อนสูงหรือขาดการทดสอบระยะแรก | เกิดความล่าช้าในการพัฒนาและ ทดสอบ | จัดลำดับข้อบกพร่องตามความรุนแรงแยกงานแก้ไขออกจากงานพัฒนาใหม่และทดสอบซ้ำ | ThS / PaNg |
| 5 | งานล่าช้าเพราะต้องแก้ความ ต้องการ | ขอบเขตเปลี่ยนหลังเริ่มงาน | กระทบแผนงานและสิ่งส่งมอบ | จัดทำ Change Report อย่างเป็นทางการประเมินผลกระทบและขออนุมัติก่อนดำเนินการต่อ | ApS / SeV |

11 Document and Repository
รูปแบบไฟล์ (File Format) การกำหนดชื่อไฟล์ให้ใช้รูปแบบดังนี้

[Project code] [Document name] [yyyymmdd] V[version] [editor name].[ext.]

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| [Project code] | รหัสโครงการตามส่วนงานบัญชีเช่น 200-WMS-26-001-00 |
| [Document name] | ชื่อเอกสารเช่น Progress Status Record |
| [yyyymmdd] | วันที่ของเอกสารตามปีพุทธศักราชเช่น 25690817 |
| [version] | เวอร์ชันของเอกสารเช่น 1.0 |
| [editor name] | ตัวย่อของชื่อผู้จัดทำเช่น ApS |
| [ext.] | นามสกุลไฟล์เช่น pdf |

การประกาศเวอร์ชัน (Version Declaration) เก็บเอกสารแต่ละเวอร์ชันแยกไฟล์เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้โดยใช้รูปแบบ Major.Minor

| เวอร์ชัน (Version) | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 0.1 (Draft) | ร่างเอกสารฉบับแรก |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

| เวอร์ชัน (Version) | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 0.2 (Draft) | ปรับปรุงตามผลการทบทวน |
| 1.0 (Release) | อนุมัติใช้เป็นเอกสารทางการ |
| 1.1 (Revision) | ปรับปรุงเอกสารหลังอนุมัติ |

Project Repository ใช้ Git Server เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและควบคุมเวอร์ชันของ Source Code และเอกสาร

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

| ลำดับ | หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ที่เก็บข้อมูล (Repository Location) | ทีมงานเข้าถึง Repository ผ่าน Git Server โดย Repository ของโครงการนี้เก็บทั้งSource Code และเอกสาร ISO |
| 2 | สิทธิ์การเข้าถึง (Access Control) | สมาชิกโครงการได้รับสิทธิ์ตามบทบาทโดย Project Manager และ System Analyst มีสิทธิ์อนุมัติการ Merge |
| 3 | การจัดเก็บไฟล์งาน (File Storage Rules) | ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องจัดเก็บใน Repository และไฟล์ที่สร้างจากเครื่องส่วนบุคคลต้องนำขึ้น Repository ภายในเวลาที่กำหนด |

Project Repository Backup เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลใน Git Server

| ลำดับ | หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) | มอบหมาย Developer ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำรองอย่างสม่ำเสมอ |
| 2 | วิธีการสำรองข้อมูล (Backup Methods) | ซิงก์ Repository ไปยัง Backup Remote และสำรองฐานข้อมูลด้วยการ Exportอัตโนมัติ |
| 3 | รอบการสำรองข้อมูล (Backup Frequency) | ฐานข้อมูลสำรองทุกวันเวลา 02:00 น. และ Repository ซิงก์ทุกครั้งที่มีการส่งมอบ |

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป | Project Manager |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเยาวลักษณ์บางชมภู | Document Control |  |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |

|  | B.R.N. ENTERPRISE CO., LTD. | Software Project Plan |
| --- | --- | --- |
|  | 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit 6-7, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 |  |

Tel. (+66) 2687 0250   Fax. (+66) 2687 0255

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |

| ISO/IEC 29110-4-1:2018 | PP |
| --- | --- |