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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	กฎบัตรโครงการ (Project Charter)

	Prepared by
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)


ข้อมูลโครงการ (Project Information)
	ลำดับ
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	1
	ชื่อโครงการ
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

	2
	รหัสโครงการ
	200-WMS-26-001-00

	3
	วันที่เริ่มโครงการ
	5 มกราคม 2569

	4
	ระยะเวลาโครงการ
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 (232 วัน)

	5
	ผู้จัดการโครงการ
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (ApS)

	6
	ผู้อนุมัติโครงการ
	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)


วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของ บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อรวมศูนย์การจัดการคลังสินค้า เชื่อมโยงกับงานขาย งานจัดซื้อ และงานบัญชี ให้ครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
	วัตถุประสงค์ (Objective)
	รายละเอียด (Description)

	รวมศูนย์การบริหารคลังสินค้า
	ทดแทนการบันทึกที่กระจายอยู่หลายระบบ ให้ยอดสินค้าคงคลังถูกต้องและตรวจสอบได้จากแหล่งเดียว

	รองรับหลายบริษัทและหลายคลังสินค้า
	จำกัดข้อมูลของผู้ใช้แต่ละรายให้อยู่ในบริษัทและคลังที่ได้รับสิทธิ์

	เชื่อมโยงงานปฏิบัติการกับงานบัญชี
	ให้ความเคลื่อนไหวของสินค้าจากงานขายและงานจัดซื้อบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

	เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
	ควบคุมเลขที่เอกสาร สถานะ และประวัติรายการ พร้อมติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ

	ให้ติดตั้งและดูแลรักษาได้อย่างเป็นระบบ
	มีขั้นตอนติดตั้ง ตั้งค่า สำรอง และกู้คืนที่ทำซ้ำได้
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ISO/IEC 29110-4-1:2018	PCR
ขอบเขตของงาน (Scope of Work)
	ลำดับ
	ระบบ
	System Name

	1
	ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์
	Identity, Role and Application-Access Management

	2
	ระบบข้อมูลหลัก (Master Data)
	Master Data Management (Warehouse, Product, Contact)

	3
	ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
	Inventory Control (Stock in/out/transfer, Lot, Serial, Expiry, Barcode)

	4
	ระบบขาย (Sales)
	Sales (Quotation, Order, Invoice, Return, Credit Note)

	5
	ระบบจัดซื้อ (Purchasing)
	Purchasing (Request, Order, Invoice, Supplier Return)

	6
	ระบบการเงิน (Finance)
	Finance (Receipt Billing, Receipt, Payment Billing, Payment)

	7
	ระบบบัญชี (Accounting)
	Accounting (Chart of Accounts, Department, Journal, General Ledger)

	8
	ระบบรายงานและแดชบอร์ด
	Reporting and Dashboard

	9
	ระบบควบคุมเอกสาร
	Document Numbering and Lifecycle Control

	10
	ระบบแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา
	Notification and Scheduled Job (Node.js, Socket.IO)

	11
	ระบบติดตั้งและตั้งค่า
	Deployment and Configuration (Manual / Docker Compose)


สรุปชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders)
	ลำดับ
	ชื่อ-สกุล
	ชื่อย่อ
	บทบาท (Role)
	ความรับผิดชอบหลัก

	1
	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	SeV
	Project Sponsor
	อนุมัติเอกสารโครงการและงบประมาณ ตรวจรับส่งมอบ

	2
	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป
	ApS
	Project Manager
	บริหารแผนโครงการและควบคุมคุณภาพ

	3
	คุณนพพงษ์ เจริญสุข
	NoC
	System Analyst
	วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ

	4
	คุณธนกร สถิตวิทยากุล
	ThS
	Developer
	พัฒนาระบบและดูแลการติดตั้ง

	5
	คุณปริญ งามขำ
	PaNg
	QA/Tester
	ทดสอบระบบและตรวจสอบคุณภาพ

	6
	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู
	YaB
	Document Control
	ควบคุมเอกสารและหลักฐานของโครงการ


แผนระยะเวลาโครงการ (Project Timeline)
	Phase
	Duration (วัน)
	ช่วงเวลา (Date)
	หมายเหตุ

	Initiation
	19
	5 มกราคม 2569 – 23 มกราคม 2569
	Kick-off และอนุมัติ Project Charter

	Planning
	38
	12 มกราคม 2569 – 18 กุมภาพันธ์ 2569
	Customer Requirements, Software Project Plan, Work Schedule



	Phase
	Duration (วัน)
	ช่วงเวลา (Date)
	หมายเหตุ

	Execution
	100
	19 กุมภาพันธ์ 2569 – 29 พฤษภาคม 2569
	พัฒนาระบบและจัดทำเอกสารออกแบบ

	Verification & Validation
	80
	30 พฤษภาคม 2569 – 17 สิงหาคม 2569
	ตรวจสอบเอกสาร ทดสอบระบบ และ UAT

	Close
	7
	18 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569
	อบรม ปิดงานควบคุมปฏิบัติการ และปิดโครงการ


หลักไมล์และเกณฑ์ความสำเร็จ
	หลักไมล์
	วันที่
	เกณฑ์ความสำเร็จ

	อนุมัติกฎบัตรโครงการ
	23 มกราคม 2569
	Project Sponsor อนุมัติขอบเขตและวัตถุประสงค์

	ตั้ง Baseline ความต้องการ
	18 กุมภาพันธ์ 2569
	อนุมัติ Customer Requirements และแผนงาน

	Baseline การพัฒนา
	29 พฤษภาคม 2569
	พัฒนาครบทุกโมดูลตามขอบเขต

	ทดสอบระบบและ UAT
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569
	ผลการทดสอบผ่านครบทุกรายการ

	ตรวจรับส่งมอบ
	17 สิงหาคม 2569
	ผลการตรวจรับ Accepted

	ปิดโครงการ
	24 สิงหาคม 2569
	ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ


ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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