| Document No | Change Report | Release, Version, By: | 25690521 V1.0 NoC |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Change ID | CH-001 | วันที่ร้องขอ | 21 พฤษภาคม 2569 |
| ผู้ร้องขอ (Requester) | คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |  |  |
| หน่วยงาน/ฝ่าย | ฝ่ายวิเคราะห์ระบบ / ตัวแทนผู้ใช้งานคลังสินค้า |  |  |
| ประเภทการเปลี่ยนแปลง | ☒ Scope ☒ Quality ☐ Schedule ☐ Cost ☐ Resource ☐ Other |  |  |
| ความเร่งด่วน (Priority) | ☐ High ☒ Medium ☐ Low |  |  |

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อการเปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บจาก Rack เป็น Bin |
| โครงการ | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| ระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง | ช่วงดำเนินโครงการ (21 พฤษภาคม 2569) |
| เอกสารที่เกี่ยวข้อง | Customer Requirements, Software Project Plan, Traceability Record |

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ (Description) | เปลี่ยนคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บสินค้าจาก "Rack" เป็น "Bin" ทั้งระบบ ครอบคลุมป้ายกำกับหน้าจอ, custom.js, เครื่องมือบาร์โค้ด (BarcodeManager.php, location_barcode_label.php, retrieve_rack.php) และคลาสจัดการคลังสินค้า สต๊อก ใบสั่งขาย รายงาน ใบรับคืน ใบคืนผู้ขาย สินค้า และการตั้งค่าบริษัท |
| 2 | เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง (Justification) | ให้คำที่ใช้ในระบบตรงกับคำที่พนักงานคลังสินค้าใช้จริงในการปฏิบัติงาน ลดความสับสนระหว่างการใช้งานและการอบรม |

ส่วนที่ 3 : การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ผลกระทบต่อ Scope | แก้ไข 14 ไฟล์ ประมาณ 1,000 บรรทัด ครอบคลุมคลาสจัดการ 8 คลาสและเครื่องมือบาร์โค้ด ไม่มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ |

| ลำดับ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 2 | ผลกระทบต่อ Schedule | ดำเนินการภายในช่วงพัฒนาปัจจุบัน ไม่กระทบกำหนดส่งมอบ |
| 3 | ผลกระทบต่อ Budget/Cost | ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ใช้ทรัพยากรทีมพัฒนาเดิม |
| 4 | ผลกระทบต่อ Resource | ผู้พัฒนา 1 คน |
| 5 | ผลกระทบต่อ Quality/Deliverables | เป็นการเปลี่ยนคำเรียกเท่านั้น ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของระบบ ข้อบกพร่องที่เกิดจากการเปลี่ยนไม่ครบให้บันทึกใน Correction Register (ISS-023) |

ส่วนที่ 4 : การพิจารณาอนุมัติ (Change Advisory Board Approval)

| ลำดับ | ชื่อผู้พิจารณา | ตำแหน่ง | ความคิดเห็น / ลงนาม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป | Project Manager | เห็นควรอนุมัติ ผลกระทบอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ |
| 2 | คุณนพพงษ์ เจริญสุข | System Analyst | สอดคล้องกับความต้องการและการออกแบบ |
| 3 | คุณปริญ งามขำ | QA / Tester | ต้องทดสอบซ้ำในส่วนที่ได้รับผลกระทบ |
| 4 | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor | อนุมัติ |

ส่วนที่ 5 : สรุปผลการพิจารณา

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| สถานะ | ☒ อนุมัติ (Approved) ☐ ไม่อนุมัติ (Rejected) |
| การอ้างอิงการดำเนินการ | Commit 8f57ab5 |
| ผลการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และตรวจสอบผลด้วย TC-UN03.001 ผ่านเมื่อ 10–14 ส.ค. 69 |

ภาคผนวก A : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง (Change Criteria)

ตารางนี้ใช้เป็นแนวทางประเมินระดับความรุนแรง (Priority Level) ของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะพิจารณา (Change Advisory Board – CAB) กำหนดระดับผลกระทบและความเร่งด่วนได้ชัดเจนตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110

| ระดับ (Level) | คำจำกัดความ (Definition) | ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples) | ผลกระทบ (Impact Scope) |
| --- | --- | --- | --- |
| High | การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบหลัก งบประมาณ หรือแผนโครงการ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจาก Project Manager และ Project Sponsor | ปรับสถาปัตยกรรมหลักของระบบ / เพิ่มฟังก์ชันหลักใหม่ / ต้องปรับงบประมาณหรือระยะเวลาโครงการ | กระทบ Scope, Schedule และ Cost โดยตรง |
| Medium | การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือฟังก์ชันย่อยบางส่วน แต่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก | ปรับปรุงหน้าจอ / ปรับข้อความหรือตรรกะบางส่วน / เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล | กระทบ Quality หรือ Deliverables บางส่วน |

| ระดับ (Level) | คำจำกัดความ (Definition) | ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples) | ผลกระทบ (Impact Scope) |
| --- | --- | --- | --- |
| Low | การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กที่ไม่ส่งผลต่อการทำงานหลักของระบบ | แก้ไขคำสะกดหรือข้อความแสดงผล / เปลี่ยนโลโก้หรือรูปภาพ / ปรับฟอนต์หรือสี | ผลกระทบเล็กน้อยต่อ Deliverables |

แนวทางการใช้งาน

•	ผู้ร้องขอ (Requester) ระบุระดับความรุนแรงตามตารางนี้ในส่วน "ความเร่งด่วน (Priority)"

•	คณะพิจารณา (CAB) ใช้ตารางนี้ประกอบการพิจารณาในส่วน "การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)"

•	หากมีข้อสงสัยในระดับผลกระทบ ให้ใช้ระดับที่สูงกว่าเพื่อความปลอดภัยของโครงการ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข | System Analyst |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป | Project Manager |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |