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วันที่ 5 มกราคม 2569
เรื่อง: ขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและนัดประชุมเปิดโครงการ
เรียน: ผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตามที่บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้ใช้การบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยกระบวนการที่กระจายอยู่หลายระบบ
และบางส่วนยังใช้เอกสารกระดาษซึ่งปัจจุบันพบว่ามีข้อจำกัดด้านความถูกต้องของยอดสินค้าคงคลัง ความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบและการเชื่อมโยงกับงานขายงานจัดซื้อและงานบัญชีผู้บริหารจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) ขึ้นใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตรวจสอบย้อน
กลับได้และรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ดังนั้นจึงขอนัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
[image: ]รับฟังข้อเสนอแนะจากฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายขายฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบัญชี
[image: ]กำหนดแนวทางและกรอบความต้องการของระบบ
[image: ]วางแผนดำเนินการพัฒนาและกำหนดผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการประชุม
[image: ]วันเวลา: 5 มกราคม 2569 เวลา 09.00 – 11.00 น.
[image: ]สถานที่: ห้องประชุมบริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
[image: ]ผู้เข้าร่วม: ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องและทีมพัฒนาระบบ
1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
	[image: ]
	พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ Web-based รองรับหลายบริษัทและหลายคลังสินค้า
	

	[image: ]
	รองรับการรับเข้าจ่ายออก โอนย้ายตรวจนับพร้อมติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ
	

	[image: ]
	ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
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[image: ]รองรับงานขายงานจัดซื้องานการเงินและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
[image: ]ควบคุมความปลอดภัย การแยกข้อมูลระหว่างบริษัทสิทธิ์การใช้งานและการแจ้งเตือนแบบ Real-time
2 ขอบเขตงาน (Scope of Work)
	ลำดับ
	ระบบ
	ระบบย่อย

	1
	ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์
	ลงทะเบียนเจ้าของบริษัทและเชิญผู้ใช้งาน (Onboarding) / เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทOwner / Admin / Staff / Viewer / กู้คืนรหัสผ่าน, OTP และควบคุม Session / ตั้งค่าบริษัท, SMTP, ผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชัน

	2
	ระบบข้อมูลหลัก(Master Data)
	คลังสินค้า, พื้นที่จัดเก็บ, ช่องจัดเก็บ (Bin) / หมวดสินค้าและสินค้า / ประเภทผู้ติดต่อและผู้ติดต่อ(ลูกค้า/ผู้ขาย) / รองรับโครงสร้างคลังแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น

	3
	ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
	รับสินค้าเข้า (Stock-in) / จ่ายสินค้าออก (Stock-out) พร้อมตรวจสอบยอดคงเหลือ / โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ตำแหน่ง / ติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ / พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า/ตำแหน่งและรองรับการสแกน / แนบไฟล์ประกอบรายการ

	4
	ระบบขาย (Sales)
	ใบเสนอราคา (Quotation) / ใบสั่งขาย (Sales Order) / ใบแจ้งหนี้ (Invoice) / ใบรับคืน / ใบลดหนี้ (Return / Credit Note)

	5
	ระบบจัดซื้อ
(Purchasing)
	ใบขอซื้อ (Purchase Request) / ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) / ใบแจ้งหนี้ซื้อ (Purchase Invoice) / ใบคืนสินค้าผู้ขาย (Supplier Return)

	6
	ระบบการเงิน(Finance)
	ใบวางบิลรับ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบวางบิลจ่าย / ใบสำคัญจ่าย

	7
	ระบบบัญชี
(Accounting)
	ผังบัญชี, แผนก, สูตรบัญชี / สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท (Journal / GL) / รายงานงบทดลอง,งบกำไรขาดทุน, งบดุล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

	8
	ระบบรายงานและแดชบอร์ด
	แดชบอร์ดคลังสินค้าและบัญชี / รายงานสต๊อก, ความเคลื่อนไหว, ความจุคลัง, สินค้าใกล้หมด, สินค้าหมดอายุ, Lot / กรองดูพิมพ์และส่งออกรายงาน

	9
	ระบบควบคุมเอกสาร
	ออกเลขที่เอกสารอัตโนมัติตามลำดับที่กำหนด / ควบคุมสถานะและวงจรชีวิตของเอกสาร / บันทึกผู้สร้าง/ผู้แก้ไข/ประวัติรายการ

	10
	ระบบแจ้งเตือนและ
งานตามกำหนดเวลา
	แจ้งเตือนแบบ Real-time ผ่าน Node.js / Socket.IO / งานสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด, ใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามกำหนดเวลา

	11
	ระบบติดตั้งและตั้งค่า
	ติดตั้งแบบ Manual ผ่าน setup.php / ติดตั้งแบบ Container ผ่าน Docker Compose (php-apache, mariadb, node/pm2) / สร้างค่าตั้งค่าและความลับของระบบจาก .env โดยไม่เก็บใน
Source Control


3 สิ่งส่งมอบ (Work Products)
	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด

	WP 1.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อมWork Schedule)
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 2.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
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	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด

	WP 3.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 4.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 5.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report
	ส่งเอกสารจำนวน 3 ฉบับ (CH-001–CH-003)

	WP 6.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 7.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 8.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 9.0
	ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง
	ส่ง Source Code (Git baseline 6c39700)และติดตั้ง

	WP 10.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 11.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด


4 ข้อยกเว้นและข้อสมมติ
[image: ]ไม่รวมการจัดหาเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือบริการภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติแยกต่าง
หาก
[image: ]การย้ายข้อมูลจากระบบเดิม การเชื่อมต่อ ERP หรือบริการภายนอก ต้องผ่านกระบวนการ Change Request
[image: ]ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องให้ข้อมูลตรวจสอบเอกสารและร่วมทดสอบตามกำหนดเวลา
5 แผนงานและหลักไมล์
	ช่วงงาน
	ระยะเวลา

	เริ่มต้นและวางแผนโครงการ
	5 มกราคม 2569 – 18 กุมภาพันธ์ 2569

	พัฒนาและทดสอบภายใน
	19 กุมภาพันธ์ 2569 – 29 พฤษภาคม 2569

	ตรวจสอบทดสอบจัดทำเอกสารและส่งมอบ
	30 พฤษภาคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

	วันสิ้นสุดโครงการอย่างเป็นทางการ
	24 สิงหาคม 2569


6 เกณฑ์การตรวจรับ
[image: ]ฟังก์ชันในขอบเขตผ่าน Test Case และเชื่อมโยงกับความต้องการใน Traceability Record
[image: ]ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตที่ขัดขวางการใช้งานคงค้าง
[image: ]มีคู่มือติดตั้ง คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบและคู่มือบำรุงรักษาครบถ้วน
[image: ]ผลการตรวจสอบ (Verification) การทดสอบการยอมรับ (Validation) และการตรวจรับได้รับการลงนามโดยผู้มี
อำนาจ
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7 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงขอบเขต กำหนดเวลาหรือสิ่งส่งมอบต้องบันทึกใน Change Report ประเมินผลกระทบและได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการส่วนการแก้ไขข้อบกพร่องต้องบันทึกใน Correction Register และเชื่อมโยงกับหลักฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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