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	Document No
	Change Report
	Release, Version, By:
	25690521 V1.0 NoC

	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Change ID
	CH-001
	วันที่ร้องขอ
	21 พฤษภาคม 2569

	ผู้ร้องขอ (Requester)
	คุณนพพงษ์เจริญสุข (System Analyst)

	หน่วยงาน/ฝ่าย
	ฝ่ายวิเคราะห์ระบบ / ตัวแทนผู้ใช้งานคลังสินค้า

	ประเภทการเปลี่ยนแปลง
	☒ Scope ☒ Quality ☐ Schedule ☐ Cost ☐ Resource ☐ Other

	ความเร่งด่วน (Priority)
	☐ High ☒ Medium ☐ Low


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	ชื่อการเปลี่ยนแปลง
	เปลี่ยนคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บจาก Rack เป็น Bin

	โครงการ
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

	ระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
	ช่วงดำเนินโครงการ (21 พฤษภาคม 2569)

	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	Customer Requirements, Software Project Plan, Traceability Record


ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
	ลำดับ
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
(Description)
	เปลี่ยนคำเรียกตำแหน่งจัดเก็บสินค้าจาก "Rack" เป็น "Bin" ทั้งระบบ ครอบคลุมป้ายกำกับหน้าจอ, custom.js, เครื่องมือบาร์โค้ด (BarcodeManager.php, location_barcode_label.php, retrieve_rack.php) และคลาสจัดการคลังสินค้าสต๊อก ใบสั่งขายรายงานใบรับคืนใบคืนผู้ขายสินค้าและการตั้งค่าบริษัท

	2
	เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
(Justification)
	ให้คำที่ใช้ในระบบตรงกับคำที่พนักงานคลังสินค้าใช้จริงในการปฏิบัติงานลดความสับสนระหว่างการใช้งานและการอบรม


ส่วนที่ 3 : การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)
	ลำดับ
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	ผลกระทบต่อ Scope
	แก้ไข 14 ไฟล์ประมาณ 1,000 บรรทัด ครอบคลุมคลาสจัดการ 8 คลาสและเครื่องมือบาร์โค้ดไม่มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่
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	ลำดับ
	รายการ
	รายละเอียด

	2
	ผลกระทบต่อ Schedule
	ดำเนินการภายในช่วงพัฒนาปัจจุบันไม่กระทบกำหนดส่งมอบ

	3
	ผลกระทบต่อ
Budget/Cost
	ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช้ทรัพยากรทีมพัฒนาเดิม

	4
	ผลกระทบต่อ Resource
	ผู้พัฒนา 1 คน

	5
	ผลกระทบต่อ
Quality/Deliverables
	เป็นการเปลี่ยนคำเรียกเท่านั้นไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของระบบ ข้อบกพร่องที่เกิดจากการเปลี่ยนไม่ครบให้บันทึกใน Correction Register (ISS-023)


ส่วนที่ 4 : การพิจารณาอนุมัติ (Change Advisory Board Approval)
	ลำดับ
	ชื่อผู้พิจารณา
	ตำแหน่ง
	ความคิดเห็น / ลงนาม

	1
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป
	Project Manager
	เห็นควรอนุมัติผลกระทบอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้

	2
	คุณนพพงษ์เจริญสุข
	System Analyst
	สอดคล้องกับความต้องการและการออกแบบ

	3
	คุณปริญงามข
	QA / Tester
	ต้องทดสอบซ้ำในส่วนที่ได้รับผลกระทบ

	4
	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
	อนุมัติ


ส่วนที่ 5 : สรุปผลการพิจารณา
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	สถานะ
	☒อนุมัติ (Approved) ☐ไม่อนุมัติ (Rejected)

	การอ้างอิงการดำเนินการ
	Commit 8f57ab5

	ผลการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจสอบผลด้วย TC-UN03.001 ผ่านเมื่อ 10–14 ส.ค. 69


ภาคผนวก A : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง (Change Criteria)
ตารางนี้ใช้เป็นแนวทางประเมินระดับความรุนแรง (Priority Level) ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คณะพิจารณา (Change
Advisory Board – CAB) กำหนดระดับผลกระทบและความเร่งด่วนได้ชัดเจนตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110
	ระดับ
(Leve l)
	คำจำกัดความ (Definition)
	ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples)
	ผลกระทบ
(Impact Scope)

	High
	การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบหลักงบประมาณหรือแผนโครงการซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากProject Manager และ Project Sponsor
	ปรับสถาปัตยกรรมหลักของระบบ /เพิ่มฟังก์ชันหลักใหม่ / ต้องปรับงบประมาณหรือระยะเวลาโครงการ
	กระทบ Scope, Schedule และCost โดยตรง

	Medi um
	การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือฟังก์ชันย่อยบางส่วนแต่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก
	ปรับปรุงหน้าจอ / ปรับข้อความหรือตรรกะบางส่วน / เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล
	กระทบ Qualityหรือ
Deliverables
บางส่วน
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	ระดับ
(Leve l)
	คำจำกัดความ (Definition)
	ตัวอย่างสถานการณ์ (Examples)
	ผลกระทบ
(Impact Scope)

	Low
	การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กที่ไม่ส่งผลต่อการทำงานหลักของระบบ
	แก้ไขคำสะกดหรือข้อความแสดงผล /เปลี่ยนโลโก้หรือรูปภาพ / ปรับฟอนต์หรือสี
	ผลกระทบเล็กน้อยต่อ Deliverables


แนวทางการใช้งาน
[image: ]ผู้ร้องขอ (Requester) ระบุระดับความรุนแรงตามตารางนี้ในส่วน "ความเร่งด่วน (Priority)"
[image: ]คณะพิจารณา (CAB) ใช้ตารางนี้ประกอบการพิจารณาในส่วน "การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)"
[image: ]หากมีข้อสงสัยในระดับผลกระทบให้ใช้ระดับที่สูงกว่าเพื่อความปลอดภัยของโครงการ
ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณนพพงษ์เจริญสุข
	System Analyst
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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