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	Project Name
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

	Project Code
	200-WMS-26-001-00

	Title
	กฎบัตรโครงการ (Project Charter)

	Prepared by
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (Project Manager)

	Recorder
	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู (Document Control)


ข้อมูลโครงการ (Project Information)
	ลำดับ
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	1
	ชื่อโครงการ
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

	2
	รหัสโครงการ
	200-WMS-26-001-00

	3
	วันที่เริ่มโครงการ
	5 มกราคม 2569

	4
	ระยะเวลาโครงการ
	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 (232 วัน)

	5
	ผู้จัดการโครงการ
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป (ApS)

	6
	ผู้อนุมัติโครงการ
	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)


วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดจัดทำขึ้นเพื่อรวมศูนย์การ
จัดการคลังสินค้าเชื่อมโยงกับงานขายงานจัดซื้อและงานบัญชีให้ครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
	วัตถุประสงค์ (Objective)
	รายละเอียด (Description)

	รวมศูนย์การบริหารคลังสินค้า
	ทดแทนการบันทึกที่กระจายอยู่หลายระบบให้ยอดสินค้าคงคลังถูกต้องและตรวจสอบได้จากแหล่งเดียว

	รองรับหลายบริษัทและหลายคลังสินค้า
	จำกัดข้อมูลของผู้ใช้แต่ละรายให้อยู่ในบริษัทและคลังที่ได้รับสิทธิ์

	เชื่อมโยงงานปฏิบัติการกับงานบัญชี
	ให้ความเคลื่อนไหวของสินค้าจากงานขายและงานจัดซื้อบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

	เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
	ควบคุมเลขที่เอกสารสถานะและประวัติรายการพร้อมติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ

	ให้ติดตั้งและดูแลรักษาได้อย่างเป็นระบบ
	มีขั้นตอนติดตั้งตั้งค่าสำรองและกู้คืนที่ทำซ้ำได้
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ขอบเขตของงาน (Scope of Work)
	ลำดับ
	ระบบ
	System Name

	1
	ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์
	Identity, Role and Application-Access Management

	2
	ระบบข้อมูลหลัก (Master Data)
	Master Data Management (Warehouse, Product, Contact)

	3
	ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
	Inventory Control (Stock in/out/transfer, Lot, Serial, Expiry, Barcode)

	4
	ระบบขาย (Sales)
	Sales (Quotation, Order, Invoice, Return, Credit Note)

	5
	ระบบจัดซื้อ (Purchasing)
	Purchasing (Request, Order, Invoice, Supplier Return)

	6
	ระบบการเงิน (Finance)
	Finance (Receipt Billing, Receipt, Payment Billing, Payment)

	7
	ระบบบัญชี (Accounting)
	Accounting (Chart of Accounts, Department, Journal, General Ledger)

	8
	ระบบรายงานและแดชบอร์ด
	Reporting and Dashboard

	9
	ระบบควบคุมเอกสาร
	Document Numbering and Lifecycle Control

	10
	ระบบแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา
	Notification and Scheduled Job (Node.js, Socket.IO)

	11
	ระบบติดตั้งและตั้งค่า
	Deployment and Configuration (Manual / Docker Compose)


สรุปชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders)
	ลำดับ
	ชื่อ-สกุล
	ชื่อย่อ
	บทบาท (Role)
	ความรับผิดชอบหลัก

	1
	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	SeV
	Project Sponsor
	อนุมัติเอกสารโครงการและงบประมาณตรวจรับส่งมอบ

	2
	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป
	ApS
	Project Manager
	บริหารแผนโครงการและควบคุมคุณภาพ

	3
	คุณนพพงษ์เจริญสุข
	NoC
	System Analyst
	วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ

	4
	คุณธนกรสถิตวิทยากุล
	ThS
	Developer
	พัฒนาระบบและดูแลการติดตั้ง

	5
	คุณปริญงามข
	PaNg
	QA/Tester
	ทดสอบระบบและตรวจสอบคุณภาพ

	6
	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู
	YaB
	Document Control
	ควบคุมเอกสารและหลักฐานของโครงการ


แผนระยะเวลาโครงการ (Project Timeline)
	Phase
	Duration (วัน)
	ช่วงเวลา (Date)
	หมายเหตุ

	Initiation
	19
	5 มกราคม 2569 – 23 มกราคม2569
	Kick-off และอนุมัติ Project Charter

	Planning
	38
	12 มกราคม 2569 – 18กุมภาพันธ์ 2569
	Customer Requirements, Software Project Plan, Work Schedule
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	Phase
	Duration (วัน)
	ช่วงเวลา (Date)
	หมายเหตุ

	Execution
	100
	19 กุมภาพันธ์ 2569 – 29พฤษภาคม 2569
	พัฒนาระบบและจัดทำเอกสารออกแบบ

	Verification & Validation
	80
	30 พฤษภาคม 2569 – 17สิงหาคม 2569
	ตรวจสอบเอกสารทดสอบระบบและ UAT

	Close
	7
	18 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม2569
	อบรมปิดงานควบคุมปฏิบัติการและปิดโครงการ


หลักไมล์และเกณฑ์ความสำเร็จ
	หลักไมล์
	วันที่
	เกณฑ์ความสำเร็จ

	อนุมัติกฎบัตรโครงการ
	23 มกราคม 2569
	Project Sponsor อนุมัติขอบเขตและวัตถุประสงค

	ตั้ง Baseline ความต้องการ
	18 กุมภาพันธ์ 2569
	อนุมัติ Customer Requirements และแผนงาน

	Baseline การพัฒนา
	29 พฤษภาคม 2569
	พัฒนาครบทุกโมดูลตามขอบเขต

	ทดสอบระบบและ UAT
	10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569
	ผลการทดสอบผ่านครบทุกรายการ

	ตรวจรับส่งมอบ
	17 สิงหาคม 2569
	ผลการตรวจรับ Accepted

	ปิดโครงการ
	24 สิงหาคม 2569
	ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ


ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู
	Document Control
	
	


ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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