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1 Manufacture
บริษัทบี.อาร์.เอ็นเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีประสบการณ์ในการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ด้าน
ได้แก
[image: ]พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของหน่วยงาน (Software Development)
[image: ]จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Package) เช่นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
[image: ]ให้บริการบำรุงรักษาระบบ (Service Maintenance: MA) ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายและศูนย์
ข้อมูล
2 Overview
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทให้มีความถูกต้องรวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้บริษัทมีความ
ประสงค์จะพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) ขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
[image: ]รวมศูนย์ข้อมูลคลังสินค้าสินค้าคงคลังและความเคลื่อนไหวของสินค้าไว้ในระบบเดียว
[image: ]เชื่อมโยงงานขายงานจัดซื้องานการเงินและการบันทึกบัญชีเข้ากับความเคลื่อนไหวของสินค้า
[image: ]ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและแยกข้อมูลระหว่างบริษัทและคลังสินค้าอย่างชัดเจน
[image: ]ให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมสถานะคลังสินค้าและสถานะทางการเงินได้ตามเวลาจริง
3 Goals and Scope
3.1 เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายด้านองค์กร
	[image: ]
	ลดข้อผิดพลาดของยอดสินค้าคงคลังที่เกิดจากการบันทึกด้วยมือ
	

	[image: ]
	เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ
	



[image: ]

ISO/IEC 29110-4-1:2018	PP
[image: ]ทำให้ข้อมูลคลังสินค้าและข้อมูลบัญชีสอดคล้องกันโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ
เป้าหมายด้านผู้ใช้งาน
[image: ]ให้พนักงานคลังสินค้าบันทึกรายการรับเข้าจ่ายออก และโอนย้ายได้สะดวกจากอุปกรณ์หน้าคลัง
[image: ]ให้ฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อจัดทำเอกสารและติดตามสถานะได้ในระบบเดียว
[image: ]ให้ฝ่ายบัญชีได้ข้อมูลรายการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยอัตโนมัติ
3.2 ขอบเขตของโครงการ (SOW)
	ลำดับ
	ระบบ
	ระบบย่อย

	1
	ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์
	ลงทะเบียนเจ้าของบริษัทและเชิญผู้ใช้งาน (Onboarding) / เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทOwner / Admin / Staff / Viewer / กู้คืนรหัสผ่าน, OTP และควบคุม Session / ตั้งค่าบริษัท, SMTP, ผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชัน

	2
	ระบบข้อมูลหลัก(Master Data)
	คลังสินค้า, พื้นที่จัดเก็บ, ช่องจัดเก็บ (Bin) / หมวดสินค้าและสินค้า / ประเภทผู้ติดต่อและผู้ติดต่อ(ลูกค้า/ผู้ขาย) / รองรับโครงสร้างคลังแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น

	3
	ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
	รับสินค้าเข้า (Stock-in) / จ่ายสินค้าออก (Stock-out) พร้อมตรวจสอบยอดคงเหลือ / โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/ตำแหน่ง / ติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ / พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า/ตำแหน่งและรองรับการสแกน / แนบไฟล์ประกอบรายการ

	4
	ระบบขาย (Sales)
	ใบเสนอราคา (Quotation) / ใบสั่งขาย (Sales Order) / ใบแจ้งหนี้ (Invoice) / ใบรับคืน / ใบลดหนี้ (Return / Credit Note)

	5
	ระบบจัดซื้อ
(Purchasing)
	ใบขอซื้อ (Purchase Request) / ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) / ใบแจ้งหนี้ซื้อ (Purchase Invoice) / ใบคืนสินค้าผู้ขาย (Supplier Return)

	6
	ระบบการเงิน(Finance)
	ใบวางบิลรับ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบวางบิลจ่าย / ใบสำคัญจ่าย

	7
	ระบบบัญชี
(Accounting)
	ผังบัญชี, แผนก, สูตรบัญชี / สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท (Journal / GL) / รายงานงบทดลอง,งบกำไรขาดทุน, งบดุล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

	8
	ระบบรายงานและแดชบอร์ด
	แดชบอร์ดคลังสินค้าและบัญชี / รายงานสต๊อก, ความเคลื่อนไหว, ความจุคลัง, สินค้าใกล้หมด, สินค้าหมดอายุ, Lot / กรองดูพิมพ์และส่งออกรายงาน

	9
	ระบบควบคุมเอกสาร
	ออกเลขที่เอกสารอัตโนมัติตามลำดับที่กำหนด / ควบคุมสถานะและวงจรชีวิตของเอกสาร / บันทึกผู้สร้าง/ผู้แก้ไข/ประวัติรายการ

	10
	ระบบแจ้งเตือนและ
งานตามกำหนดเวลา
	แจ้งเตือนแบบ Real-time ผ่าน Node.js / Socket.IO / งานสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด, ใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามกำหนดเวลา

	11
	ระบบติดตั้งและตั้งค่า
	ติดตั้งแบบ Manual ผ่าน setup.php / ติดตั้งแบบ Container ผ่าน Docker Compose (php-apache, mariadb, node/pm2) / สร้างค่าตั้งค่าและความลับของระบบจาก .env โดยไม่เก็บใน
Source Control





3.3 สิ่งส่งมอบ (Work Products)
	รหัส
	สิ่งส่งมอบ (Work Product)
	รายละเอียด

	WP 1.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อมWork Schedule)
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 2.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 3.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 4.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 5.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report
	ส่งเอกสารจำนวน 3 ฉบับ (CH-001–CH-003)

	WP 6.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 7.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 8.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 9.0
	ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง
	ส่ง Source Code (Git baseline 6c39700)และติดตั้ง

	WP 10.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

	WP 11.0
	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document
	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด


3.4 Delivery Instruction
ในการส่งมอบตามสิ่งส่งมอบ (Work Product) เมื่อแล้วเสร็จและถึงกำหนดเวลา (Due Date) ผู้จัดการโครงการต้องจัดเตรียมเครื่องมือและสถานที่เพื่อให้ลูกค้าทำการทดสอบการยอมรับผู้ใช้ (Validation Result หรือ User Acceptance Test – UAT) โดยทดสอบตามข้อกำหนดในเอกสารความต้องการผู้ใช้ (Customer Requirements) ทีละข้อและลงนามยืนยันเมื่อผ่านการทดสอบ
[image: ]กรณีสิ่งส่งมอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (Delay) ผู้จัดการโครงการต้องนัดประชุมรายงานความคืบหน้าและอธิบายสาเหตุให้ลูกค้าทราบพร้อมทั้งตกลงกำหนดวันส่งมอบใหม่อย่างเป็นทางการร่วมกัน
[image: ]การปิดโครงการ (Project Closure) เมื่อสิ่งส่งมอบทั้งหมดผ่านการตรวจรับและได้รับลายเซ็นอนุมัติจากลูกค้าครบทุกชุดแล้วผู้จัดการโครงการจัดประชุมปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
3.5 เกณฑ์คุณภาพ (Quality Criteria)
ด้านคุณภาพของระบบ
	ลำดับ
	หัวข้อ
	เกณฑ์คุณภาพ
	วิธีประเมิน

	1.1
	ความถูกต้องของฟังก์ชัน
	ฟังก์ชันทั้งหมดทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบ 100%
	ทดสอบตาม Test Case และ UAT

	1.2
	ความถูกต้องของข้อมูลสต๊อกและบัญชี
	ไม่พบยอดสต๊อกติดลบหรือรายการ GL ที่ไม่สมดุล
	ทดสอบ Transaction และ Rollback (TC-UN08.002)





	ลำดับ
	หัวข้อ
	เกณฑ์คุณภาพ
	วิธีประเมิน

	1.3
	ความปลอดภัยของระบบ
	ไม่พบข้อบกพร่องระดับวิกฤตด้านสิทธิ์และการแยกข้อมูล
	ทดสอบสิทธิ์เชิงลบ (TC-UN12.001, TC-UN12.002)

	1.4
	ประสิทธิภาพการตอบสนอง
	งานประจำวันตอบสนองภายในเวลาที่ใช้งานได้จริงบนสภาพแวดล้อมที่ตกลง
	ทดสอบตามปริมาณข้อมูลตัวอย่าง(TC-UN09.001)

	1.5
	ความสามารถในการเข้าถึง
	ใช้งานได้บน Desktop, Tablet และ Mobile (Responsive)
	ทดสอบข้ามอุปกรณ์


ด้านการดูแลหลังส่งมอบ
	ลำดับ
	หัวข้อ
	เกณฑ์คุณภาพ
	วิธีประเมิน

	2.1
	การตอบสนองเหตุขัดข้อง
	ตอบรับภายใน 4 ชั่วโมงและแก้ไขตามระดับความรุนแรงที่กำหนดใน SLA
	บันทึกการให้บริการ

	2.2
	การสำรองข้อมูล
	มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายวันและทดสอบกู้คืนได้จริง
	Backup & Restore Test (TC-UN13.004)

	2.3
	การเฝ้าระวังระบบ
	ตรวจสอบสถานะบริการทุก 5 นาทีและแจ้งเตือนเมื่อล้มเหลว2 ครั้งติดกัน
	บันทึกการเฝ้าระวัง


4 Software Development Life Cycle Methodology
โครงการเลือกใช้แนวทาง Incremental / Evolutionary ภายใต้ขั้นตอนหลักของ Waterfall เนื่องจาก
	[image: ]
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[image: ]
	ขอบเขตและสิ่งส่งมอบกำหนดชัดเจนตั้งแต่ต้นโครงการจึงวางแผนและตรวจรับเป็นงวดได้ระบบมีหลายโมดูลที่ส่งมอบต่อเนื่องกันจึงพัฒนาและทดสอบทีละส่วนเพื่อลดความเสี่ยงเอกสารครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ที่เน้น Work Products และ Traceabilityตรวจสอบย้อนกลับ (Audit) และตรวจรับงานได้อย่างเป็นทางการ





5 Organization
5.1 Role & Responsibility
	ลำดับ
	บทบาท
	ชื่อ-
นามสกุล(ชื่อย่อ)
	อีเมล
	รายละเอียดหน้าที่

	1
	Project 
Manager (ApS)
	คุณอภิรัชช์สุภัทร
ประทีป
	apirach.s @brn.co.t h
	จัดทำ Project Charter และแผนโครงการ / วางแผน Timeline, 
Resource, Risk, Quality / จัดประชุมและติดตามความคืบหน้า / ควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ

	2
	System Analyst (NoC)
	คุณนพ
พงษ์
เจริญสุข
	noppong. c@brn.co.
th
	เก็บและวิเคราะห์ความต้องการ / จัดทำ SRS และเอกสารออกแบบระบบ /ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของโมดูล / ตรวจสอบความสอดคล้องของงานพัฒนากับความต้องการ

	3
	Developer (ThS)
	คุณธนกรสถิตวิทยากุล
	thanakorn. s@brn.co.t h
	พัฒนาโมดูลและ API ตามการออกแบบ / จัดการฐานข้อมูลและประสิทธิภาพ/ ดูแลความปลอดภัยและการติดตั้ง / แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการทดสอบ

	4
	QA / Tester (PaNg)
	คุณปริญงามข
	parin.n@b rn.co.th
	จัดทำ Test Case และ Test Procedures / ทดสอบระบบและบันทึกผล /ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและทดสอบซ้ำ / สนับสนุนผู้ใช้งานช่วง UAT

	5
	Document Control 
(YaB)
	คุณ
เยาวลักษณ์บางชมภู
	yaowalak. 
b@brn.co.
th
	ควบคุมรหัสเอกสารและเวอร์ชัน / จัดเก็บและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร / ประสานการทบทวนและอนุมัติ / บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

	6
	Project 
Sponsor (SeV)
	คุณเสรี
วิริยะสกุลธรณ์
	seri.v@brn .co.th
	อนุมัติขอบเขตงบประมาณและการเปลี่ยนแปลง / ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ /ทดสอบการยอมรับและตรวจรับส่งมอบ / อนุมัติปิดโครงการ


6 Project Estimate
6.1 Size of the Software Work Products
	ลำดับ
	Work Product
	ปริมาณ (ประมาณการ)

	1
	เอกสารบริหารโครงการ (PM Process)
	10 รายการ

	2
	เอกสารกระบวนการพัฒนา (SI Process)
	12 รายการ

	3
	ความต้องการลูกค้า (Customer Requirements)
	80 รายการ (CR01–CR14)

	4
	ความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)
	49 รายการ (SR01–SR09)

	5
	Software Unit
	45 หน่วย (UN01–UN13)

	6
	Test Case
	45 รายการ

	7
	ตารางฐานข้อมูล
	ประมาณ 50 ตารางใน 2 ฐานข้อมูล





6.2 Effort Man-Day
	ลำดับ
	ตำแหน่ง
	หน้าที่หลัก
	ระยะเวลา (Man-Day)

	1
	Project Manager
	ควบคุมงานประสานงานติดตามแผน
	120

	2
	System Analyst
	วิเคราะห์ความต้องการออกแบบระบบ
	60

	3
	Developer
	พัฒนาระบบและแก้ไขข้อบกพร่อง
	100

	4
	QA / Tester
	วางแผนทดสอบทดสอบระบบ UAT
	40

	5
	Document Control
	ควบคุมเอกสารและหลักฐานโครงการ
	60


7 Project Resources 
Human Resource
	ลำดับ
	Team
	จำนวน (คน)

	1
	Project Management (PM, Document Control)
	2

	2
	Software Implementation (SA, Developer, QA)
	3

	3
	Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า
	1


Computer Resource
	ลำดับ
	รายการ
	จำนวน

	1
	Notebook สำหรับทีมพัฒนาและทดสอบ
	5 เครื่อง

	2
	Git Server (Repository หลัก)
	1 ระบบ

	3
	Internal Testing Server (PHP 8, MariaDB, Node.js)
	1 เครื่อง

	4
	Production Server สำหรับใช้งานจริง
	1 เครื่อง

	5
	เครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับทดสอบ
	1 เครื่อง


8 Work Schedule
แผนการดำเนินงานของโครงการรวม 232 วันตั้งแต่ 5 มกราคม 2569 ถึง 24 สิงหาคม 2569 รายละเอียดกิจกรรมผู้รับผิดชอบและสิ่งส่งมอบรายกิจกรรมอยู่ในเอกสาร 200-WMS-26-001-00 Work Schedule ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของProject Plan
	Phase
	ช่วงเวลา
	ผลลัพธ์หลัก

	Project Initiation
	5 มกราคม 2569 – 23 มกราคม2569
	Statement of Work, Stakeholder Register, Project Charter

	Project Planning
	12 มกราคม 2569 – 18 กุมภาพันธ์2569
	Customer Requirements, Software Project Plan, Work Schedule





	Phase
	ช่วงเวลา
	ผลลัพธ์หลัก

	Project Execution
	19 กุมภาพันธ์ 2569 – 29พฤษภาคม 2569
	SRS, Software Design, ระบบที่พัฒนาแล้ว, Software Components

	Verification & Validation
	30 พฤษภาคม 2569 – 17 สิงหาคม2569
	Test Case, Test Report, Verification Results, Validation Results

	Project Close
	10 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม2569
	Acceptance Report, Training Report, List of Evidence


9 Risk Management Plan
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง คือระบุแนวทางจัดการความเสี่ยงของโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
ภายในเวลางบประมาณและคุณภาพที่กำหนด
	ลำดับ
	หมวด
	รายการ
	รายละเอียด

	1
	ขอบเขต
	ครอบคลุมทุกกิจกรรมของโครงการ
	ตั้งแต่ Initiation, Planning, Execution จนถึง Close

	2
	บทบาทผู้รับผิดชอบ
	Project Manager (Owner), ทีมพัฒนา, Project Sponsor
	PM ติดตามและควบคุมความเสี่ยงทีมพัฒนารายงานความเสี่ยงให้ PM

	3
	รอบการ
ทบทวน
	ทบทวนทุกงวดรายงานความก้าวหน้า
	บันทึกความเสี่ยงใหม่และการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงในProgress Status Record


ตารางระบุความเสี่ยงหลักของโครงการ
	ลำดับ
	ความเสี่ยง (Risk)
	ประเภท
	โอกาสเกิด
	ผลกระทบ
	ระดับความเสี่ยง
	แนวทางป้องกัน
(Mitigation)
	แผนรับมือ (Contingency Plan)
	ผู้รับผิดชอบ

	R1
	ความต้องการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างพัฒนา
	กระบวนการ
	High
	High
	High
	ตั้ง Baseline ความต้องการและทบทวนทุกงวด
	จัดทำ Change Report และจัดลำดับความสำคัญใหม่
	ApS / NoC

	R2
	ทีมพัฒนาไม่เพียงพอหรือขาดทักษะเฉพาะทาง
	บุคลากร
	Middle
	High
	High
	ถ่ายทอดความรู้ภายในทีมและจัดทำเอกสารประกอบ
	ขออนุมัติจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเฉพาะงาน
	ApS

	R3
	ยอดสินค้าคงคลังไม่ถูกต้อง
	เทคโนโลยี
	Middle
	High
	High
	ใช้ Transaction, ตรวจสอบข้อมูลนำเข้าและล็อกรายการ
	ตรวจสอบและปรับปรุงยอดพร้อมบันทึก Correction
Register
	ThS / PaNg

	R4
	ข้อมูลรั่วไหลข้ามบริษัทหรือสิทธิ์ไม่รัดกุม
	ความปลอดภัย
	Middle
	High
	High
	บังคับ Role Guard และ
ขอบเขตบริษัทฝั่งเซิร์ฟเวอร์
	ปิดช่องโหว่ทันทีและทดสอบสิทธิ์เชิงลบซ้ำ
	ThS / PaNg

	R5
	ค่าตั้งค่าหรือความลับรั่วไหล
	ความปลอดภัย
	Middle
	High
	High
	ยกเว้นไฟล์ตั้งค่าจาก Git และสร้างความลับตอนติดตั้ง
	เปลี่ยนค่าความลับและตรวจสอบประวัติการเข้าถึง
	ThS

	R6
	ข้อมูลสูญหายระหว่างพัฒนาหรือใช้งาน
	เทคโนโลยี
	Middle
	High
	High
	สำรอง Git 2 Remote และสำรองฐานข้อมูลรายวัน
	กู้คืนจากชุดสำรองตามขั้นตอนในคู่มือ
	ThS

	R7
	หลักฐานการทดสอบและตรวจรับไม่ครบ
ถ้วน
	กระบวนการ
	Middle
	High
	High
	รักษาการสอบกลับสอง
ทิศทางและบันทึกผลทุกครั้ง
	ทดสอบซ้ำและบันทึกหลักฐานก่อนตรวจรับ
	PaNg / YaB

	R8
	ผู้ใช้ไม่ยอมรับระบบ(UAT ไม่ผ่าน)
	ผู้ใช้งาน
	Middle
	High
	High
	ให้ผู้ใช้ร่วมทบทวนความ
ต้องการและสาธิตระบบระหว่างพัฒนา
	ปรับปรุงตาม Feedback และทดสอบการยอมรับใหม่
	ApS / SeV





10 Contingency Actions for Non-Completed Tasks
แผนรองรับสำหรับกรณีงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด (Non-Completed Task)
	ลำดับ
	สถานการณ์
	สาเหตุที่พบบ่อย
	ผลกระทบที่อาจเกิด
	แผนรองรับเมื่อเกิดเหตุ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	งานไม่เสร็จภายในกำหนด (Due 
Date)
	ประเมินเวลาผิดพลาดหรือทรัพยากรไม่เพียงพอ
	กระทบ Timelineและกำหนดส่งมอบ
	ประชุมด่วนเพื่อประเมินสถานะจัดลำดับความสำคัญใหม่ปรับแผนและแจ้งลูกค้าอย่างเป็นทางการ
	ApS

	2
	งานล่าช้าเพราะขาดบุคลากร
	ลาป่วยลาออก หรือไม่พร้อมปฏิบัติงาน
	งานค้างสะสมและภาระงานกระจุกตัว
	จัดทำเอกสารส่งมอบงานถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปฏิบัติแทนและขออนุมัติจัดหาผู้ช่วยเฉพาะงาน
	ApS /ฝ่าย
บุคคล

	3
	งานค้างเพราะรอข้อมูลจากผู้ใช้
	ผู้ให้ข้อมูลส่งความ
ต้องการหรือข้อมูลตั้งต้นล่าช้า
	ไม่สามารถพัฒนาหรือทดสอบต่อได้
	แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแยกงานที่ยังไม่พร้อมออก และนัดยืนยัน Timelineใหม่
	ApS / SeV

	4
	งานไม่เสร็จเพราะพบข้อบกพร่องซ้ำซ้อน
	ความซับซ้อนสูงหรือขาดการทดสอบระยะแรก
	เกิดความล่าช้าในการพัฒนาและ
ทดสอบ
	จัดลำดับข้อบกพร่องตามความรุนแรงแยกงานแก้ไขออกจากงานพัฒนาใหม่และทดสอบซ้ำ
	ThS / 
PaNg

	5
	งานล่าช้าเพราะต้องแก้ความ
ต้องการ
	ขอบเขตเปลี่ยนหลังเริ่มงาน
	กระทบแผนงานและสิ่งส่งมอบ
	จัดทำ Change Report อย่างเป็นทางการประเมินผลกระทบและขออนุมัติก่อนดำเนินการต่อ
	ApS / SeV


11 Document and Repository
รูปแบบไฟล์ (File Format) การกำหนดชื่อไฟล์ให้ใช้รูปแบบดังนี้
[Project code] [Document name] [yyyymmdd] V[version] [editor name].[ext.]
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	[Project code]
	รหัสโครงการตามส่วนงานบัญชีเช่น 200-WMS-26-001-00

	[Document name]
	ชื่อเอกสารเช่น Progress Status Record

	[yyyymmdd]
	วันที่ของเอกสารตามปีพุทธศักราชเช่น 25690817

	[version]
	เวอร์ชันของเอกสารเช่น 1.0

	[editor name]
	ตัวย่อของชื่อผู้จัดทำเช่น ApS

	[ext.]
	นามสกุลไฟล์เช่น pdf


การประกาศเวอร์ชัน (Version Declaration) เก็บเอกสารแต่ละเวอร์ชันแยกไฟล์เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้โดยใช้รูปแบบ Major.Minor
	เวอร์ชัน (Version)
	รายละเอียด

	0.1 (Draft)
	ร่างเอกสารฉบับแรก





	เวอร์ชัน (Version)
	รายละเอียด

	0.2 (Draft)
	ปรับปรุงตามผลการทบทวน

	1.0 (Release)
	อนุมัติใช้เป็นเอกสารทางการ

	1.1 (Revision)
	ปรับปรุงเอกสารหลังอนุมัติ


Project Repository ใช้ Git Server เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและควบคุมเวอร์ชันของ Source Code และเอกสาร
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
	ลำดับ
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	1
	ที่เก็บข้อมูล (Repository Location)
	ทีมงานเข้าถึง Repository ผ่าน Git Server โดย Repository ของโครงการนี้เก็บทั้งSource Code และเอกสาร ISO

	2
	สิทธิ์การเข้าถึง (Access Control)
	สมาชิกโครงการได้รับสิทธิ์ตามบทบาทโดย Project Manager และ System Analyst มีสิทธิ์อนุมัติการ Merge

	3
	การจัดเก็บไฟล์งาน (File Storage Rules)
	ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องจัดเก็บใน Repository และไฟล์ที่สร้างจากเครื่องส่วนบุคคลต้องนำขึ้น Repository ภายในเวลาที่กำหนด


Project Repository Backup เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลใน Git Server
	ลำดับ
	หัวข้อ
	รายละเอียด

	1
	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)
	มอบหมาย Developer ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำรองอย่างสม่ำเสมอ

	2
	วิธีการสำรองข้อมูล (Backup Methods)
	ซิงก์ Repository ไปยัง Backup Remote และสำรองฐานข้อมูลด้วยการ Exportอัตโนมัติ

	3
	รอบการสำรองข้อมูล (Backup Frequency)
	ฐานข้อมูลสำรองทุกวันเวลา 02:00 น. และ Repository ซิงก์ทุกครั้งที่มีการส่งมอบ


ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณอภิรัชช์สุภัทรประทีป
	Project Manager
	
	


ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเยาวลักษณ์บางชมภู
	Document Control
	
	





ผู้อนุมัติ (Approval)
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ลายเซ็น
	วันที่

	คุณเสรีวิริยะสกุลธรณ์
	Project Sponsor
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