| Document No | Project Charter Report | Release, Version, By: | 25690123 V1.0 YaB |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |  |  |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |  |  |
| Title | กฎบัตรโครงการ (Project Charter) |  |  |
| Prepared by | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) |  |  |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |  |  |

ข้อมูลโครงการ (Project Information)

| ลำดับ | หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| 2 | รหัสโครงการ | 200-WMS-26-001-00 |
| 3 | วันที่เริ่มโครงการ | 5 มกราคม 2569 |
| 4 | ระยะเวลาโครงการ | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 (232 วัน) |
| 5 | ผู้จัดการโครงการ | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (ApS) |
| 6 | ผู้อนุมัติโครงการ | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor) |

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของ บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อรวมศูนย์การจัดการคลังสินค้า เชื่อมโยงกับงานขาย งานจัดซื้อ และงานบัญชี ให้ครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

| วัตถุประสงค์ (Objective) | รายละเอียด (Description) |
| --- | --- |
| รวมศูนย์การบริหารคลังสินค้า | ทดแทนการบันทึกที่กระจายอยู่หลายระบบ ให้ยอดสินค้าคงคลังถูกต้องและตรวจสอบได้จากแหล่งเดียว |
| รองรับหลายบริษัทและหลายคลังสินค้า | จำกัดข้อมูลของผู้ใช้แต่ละรายให้อยู่ในบริษัทและคลังที่ได้รับสิทธิ์ |
| เชื่อมโยงงานปฏิบัติการกับงานบัญชี | ให้ความเคลื่อนไหวของสินค้าจากงานขายและงานจัดซื้อบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ |
| เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ | ควบคุมเลขที่เอกสาร สถานะ และประวัติรายการ พร้อมติดตาม Lot, Serial Number และวันหมดอายุ |
| ให้ติดตั้งและดูแลรักษาได้อย่างเป็นระบบ | มีขั้นตอนติดตั้ง ตั้งค่า สำรอง และกู้คืนที่ทำซ้ำได้ |

ขอบเขตของงาน (Scope of Work)

| ลำดับ | ระบบ | System Name |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ | Identity, Role and Application-Access Management |
| 2 | ระบบข้อมูลหลัก (Master Data) | Master Data Management (Warehouse, Product, Contact) |
| 3 | ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | Inventory Control (Stock in/out/transfer, Lot, Serial, Expiry, Barcode) |
| 4 | ระบบขาย (Sales) | Sales (Quotation, Order, Invoice, Return, Credit Note) |
| 5 | ระบบจัดซื้อ (Purchasing) | Purchasing (Request, Order, Invoice, Supplier Return) |
| 6 | ระบบการเงิน (Finance) | Finance (Receipt Billing, Receipt, Payment Billing, Payment) |
| 7 | ระบบบัญชี (Accounting) | Accounting (Chart of Accounts, Department, Journal, General Ledger) |
| 8 | ระบบรายงานและแดชบอร์ด | Reporting and Dashboard |
| 9 | ระบบควบคุมเอกสาร | Document Numbering and Lifecycle Control |
| 10 | ระบบแจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา | Notification and Scheduled Job (Node.js, Socket.IO) |
| 11 | ระบบติดตั้งและตั้งค่า | Deployment and Configuration (Manual / Docker Compose) |

สรุปชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders)

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ชื่อย่อ | บทบาท (Role) | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | SeV | Project Sponsor | อนุมัติเอกสารโครงการและงบประมาณ ตรวจรับส่งมอบ |
| 2 | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป | ApS | Project Manager | บริหารแผนโครงการและควบคุมคุณภาพ |
| 3 | คุณนพพงษ์ เจริญสุข | NoC | System Analyst | วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ |
| 4 | คุณธนกร สถิตวิทยากุล | ThS | Developer | พัฒนาระบบและดูแลการติดตั้ง |
| 5 | คุณปริญ งามขำ | PaNg | QA/Tester | ทดสอบระบบและตรวจสอบคุณภาพ |
| 6 | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | YaB | Document Control | ควบคุมเอกสารและหลักฐานของโครงการ |

แผนระยะเวลาโครงการ (Project Timeline)

| Phase | Duration (วัน) | ช่วงเวลา (Date) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Initiation | 19 | 5 มกราคม 2569 – 23 มกราคม 2569 | Kick-off และอนุมัติ Project Charter |
| Planning | 38 | 12 มกราคม 2569 – 18 กุมภาพันธ์ 2569 | Customer Requirements, Software Project Plan, Work Schedule |

| Phase | Duration (วัน) | ช่วงเวลา (Date) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Execution | 100 | 19 กุมภาพันธ์ 2569 – 29 พฤษภาคม 2569 | พัฒนาระบบและจัดทำเอกสารออกแบบ |
| Verification & Validation | 80 | 30 พฤษภาคม 2569 – 17 สิงหาคม 2569 | ตรวจสอบเอกสาร ทดสอบระบบ และ UAT |
| Close | 7 | 18 สิงหาคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 | อบรม ปิดงานควบคุมปฏิบัติการ และปิดโครงการ |

หลักไมล์และเกณฑ์ความสำเร็จ

| หลักไมล์ | วันที่ | เกณฑ์ความสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| อนุมัติกฎบัตรโครงการ | 23 มกราคม 2569 | Project Sponsor อนุมัติขอบเขตและวัตถุประสงค์ |
| ตั้ง Baseline ความต้องการ | 18 กุมภาพันธ์ 2569 | อนุมัติ Customer Requirements และแผนงาน |
| Baseline การพัฒนา | 29 พฤษภาคม 2569 | พัฒนาครบทุกโมดูลตามขอบเขต |
| ทดสอบระบบและ UAT | 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569 | Test Case และ UAT ผ่านครบทุกรายการ |
| ตรวจรับส่งมอบ | 24 สิงหาคม 2569 | Project Sponsor ลงนามตรวจรับสิ่งส่งมอบ |
| ปิดโครงการ | 24 สิงหาคม 2569 | ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ |

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป | Project Manager |  |  |

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู | Document Control |  |  |

ผู้อนุมัติ (Approval)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor |  |  |